 Утверждена

постановлением

администрации

МО Колтушское СП

От24.10.2014 №387

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году.»**

2014 г.

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **муниципальной**  **программы** | Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году». (Далее – Программа). |
| **Основания для разработки муниципальной программы** | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 года «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | Цель программы:  -Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков чрезвычайных ситуаций.  Основные задачи:  -Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  -Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  -Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. |
| **Заказчик муниципальной**  **программы** | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| **Ответственный за разработку муниципальной программы** | Специалист 1 категории по безопасности и муниципальному жилищному контролю администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;  тел.: 8 (81370) 72-950. |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | Отсутствует |
| **Срок реализации муниципальной программы** | 2015 год |
| **Мероприятия**  **муниципальной программы** | 1.Проект установки системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах  (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО): МО Колтушское СП – 1 ед.  2. Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах  (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО): д. Старая; (ул. Верхняя; пер. Школьный); п. Воейково, (центр поселка), 3шт.  3. Эксплуатационно-техническое обслуживание, включая организацию канала точечных систем оповещения: д.Разметелево; д.Хапо-Ое, 2 ед.  4. Приобретение и установка информационных аншлагов (табличек) о запрете купания в выявленных опасных местах на водоемах: оз. Ждановское-1 д.Озерки, оз. Ждановское-2 д.Старая Пустошь, оз. Горское п.Воейково, 3 озера в п.Токкари, 16 шт.  5. Осуществление подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП - д. Кальтино; д.Красная Горка, 4 ед.  6. Приобретение средств звуковой сигнализации и для оповещения людей в поселках и деревнях МО Колтушское СП на случай пожара: д.Озерки; д.Мяглово; д.Вирки; д.Манушкино; д.Тавры; д.Рыжики; д.Ексолово; д.Токкари; д. Орово; д. Кальтино; д.Куйворы; д.Красная Горка; д.Старая Пустошь; д.Лиголамби; д. Колбино; д.Бор; д.Коркино; д.Канисты; д. Кирполье; д. Хязельки, 20 шт.  7. Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов: д. Красная Горка, центр, на перекрестке; д. Лиголамби, ул. Лесная; д. Хязельки у продуктового магазина; д. Тавры, у дороги; д. Старая Пустошь, Дружный переулок; д. Колбино у социального центра, 6 шт.  8. Приобретение и установка у противопожарных водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе): д. Озерки; д. Мяглово;д. Вирки;д. Манушкино; Двадцать четвертый километр, поселок при железнодорожной станции; Манушкино, поселок при железнодорожной станции; Шестнадцатый километр, посёлок при железнодорожной станции;д. Тавры;местечко Карьер Мяглово;д. Разметелево; д. Рыжики;д. Новая Пустошь; д. Хапо-Ое;д. Ексолово;д. Аро;д. Старая;д. Колтуши;п. Воейково;д. Токкари;д. Орово; д. Кальтино; д. Куйворы; д. Красная Горка; д. Озерки-1;д. Старая Пустошь;д. Лиголамби;д. Колбино;д. Бор;с. Павлово; д. Коркино; д. Канисты; д. Кирполье; д. Хязельки, 90 шт.  9. Противопожарная опашка и минерализация полос: МО Колтушское СП – 1 ед.  10. Установка противопожарной сигнализации, установка тревожной кнопки: Котельная №1 д. Разметелево; Котельная №7 п. Воейково, 2 ед. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | -Увеличение численности оповещаемого населения по сигналам Гражданской обороны и в случаях чрезвычайных ситуаций на территории МО Колтушское СП: 2014 г. – 27%, к 2016 г. - 60%.  -Сокращение количества пожаров на территории МО Колтушское СП: 2014 г. на 4%, к 2016 г. на 8%. |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Источником финансирования является:  Местный бюджет;  Стоимость запланированных средств на 2015 год составляет: **6 243700** рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | -Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;  -Повышение уровня защиты населения и территорий МО Колтушское СП от угроз природного и техногенного характера;  -Повышение полноты охвата системой оповещения населения МО Колтушское СП; |

1. **Общая характеристика сферы**

1.1. Наличие больших массивов частной застройки создает угрозу возникновения крупных пожаров. За 9 месяцев 2014 года на территории населенных пунктов МО Колтушское СП их произошло – 37.

1.2. Стихийные бедствия, промышленные аварии и катастрофы на транспорте, создают ситуации, опасные для жизни и здоровья значительных групп населения.

1.3. Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка в поселении в целом благоприятная.

1.4 Наиболее сложная обстановка на территории поселения ожидается при внезапном применении противником оружия массового поражения, которая характеризуется

значительными потерями населения, промышленного потенциала, нарушением на продолжительное время централизованного электроснабжения, водо- и газоснабжения, перебоями в транспортной сети и связи, частичной потерей на некоторое время управления производством и силами ГО поселения.

1.5. В предупреждении ЧС важную роль играет система оповещения населения, которая требует развития и совершенствования.

1.6 Ввиду наличия на территории МО Колтушское СП 9 водоемов актуальной проблемой остается обеспечение безопасности населения на водных объектах, снижение количества гибели и несчастных случаев на воде.

**2. Цели и задачи программы**

Цель программы:

-Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи:

-Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

-Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

-Эффективное выполнение мероприятий по предупреждению пожаров, гибели людей, на пожарах в границах населенных пунктов поселения.

**3. Прогноз конечных результатов**

- Повышение устойчивости территории МО к различным видам ЧС;

- Повышение качества взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами и службами при возникновении или при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий;

- Развитие и совершенствование системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от ЧС;

- Развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении  ЧС;

- Повышение устойчивости территории и объектов в области пожарной безопасности.

**4. Срок реализации программы**

Программа рассчитана на 2015 год.

**5. Перечень целевых индикаторов и показателей**

-Увеличение численности оповещаемого населения по сигналам Гражданской обороны и в случаях чрезвычайных ситуаций на территории МО Колтушское СП: 2014 г. – 27%, к 2016 г. - 60%.

-Сокращение количества пожаров на территории МО Колтушское СП: 2014 г. на 4%, к 2016 г. на 8%.

**6. Перечень основных мероприятий на 2015 г.**

- Разработка проектно-сметной документации по установке системы оповещения в населенных пунктах МО Колтушское СП;

- Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах д. Старая, п. Воейково, (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО);

- Устройство твердого (бетонного) покрытия у пожарных водоемов;

- Установка указателей по направлению и у пожарных водоемов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **№ п.п** | **Наименование работ** | **Адрес выполнения** | **Отчетный период / целевой показатель** |
| **2015 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | |
| 1 | Проект установки системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах  (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) | МО Колтушское СП | 1 шт. |
| 2 | Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах  (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) | д. Старая; (ул. Верхняя; пер. Школьный); п. Воейково, (центр поселка), 03шт. | 3 шт. |
| 3 | Эксплуатационно-техническое обслуживание, включая организацию канала точечных систем оповещения | д.Разметелево; д.Хапо-Ое. | 2 шт. |
| **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения** | | | |
| 1 | Приобретение и установка информационных аншлагов (табличек) о запрете купания в выявленных опасных местах на водоемах | оз. Ждановское-1 д.Озерки, оз. Ждановское-2 д.Старая Пустошь, оз. Горское п.Воейково, 3 озера в п.Токкари. | 16 шт. |
| 2 | Осуществление подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП | д. Кальтино; д.Красная Горка. | 4 ед. |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения** | | | |
| 1 | Приобретение средств звуковой сигнализации и для оповещения людей в поселках и деревнях МО Колтушское СП на случай пожара | д. Озерки; д. Мяглово; д.Вирки;д. Манушкино; д.Тавры; д. Рыжики; д.Ексолово; д.Токкари; д. Орово; д. Кальтино; д. Куйворы; д. Красная Горка; д.Старая Пустошь; д.Лиголамби; д.Колбино; д.Бор; д. Коркино; д. Канисты; д. Кирполье; д. Хязельки; | 20шт. |
| 2 | Устройство твердого (бетонного) основания у пожарного водоемов | д. Красная Горка, центр, на перекрестке; д. Лиголамби, ул. Лесная; д. Хязельки у продуктового магазина; д. Тавры, у дороги; д. Старая Пустошь, Дружный переулок; д. Колбино у социального центра. | 6 шт. |
| 3 | Приобретение и установка у противопожарных водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | д. Озерки; д. Мяглово;д. Вирки;д. Манушкино; Двадцать четвертый километр, поселок при железнодорожной станции; Манушкино, поселок при железнодорожной станции; Шестнадцатый километр, посёлок при железнодорожной станции;д. Тавры;местечко Карьер Мяглово;д. Разметелево; д. Рыжики;д. Новая Пустошь; д. Хапо-Ое;д. Ексолово;д. Аро;д. Старая;д. Колтуши;п. Воейково;д. Токкари;д. Орово; д. Кальтино; д. Куйворы; д. Красная Горка; д. Озерки-1;д. Старая Пустошь;д. Лиголамби;д. Колбино;д. Бор;с. Павлово; д. Коркино; д. Канисты; д. Кирполье; д. Хязельки; | 90 шт. |
| 4 | Противопожарная опашка и минерализация полос. | МО Колтушское СП | 1 шт. |
| 5 | Установка противопожарной сигнализации  Установка тревожной кнопки | Котельная №7, п.Воейково; Котельная №8, д. Старая; | 2 шт. |

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию Программы составят:** **руб.** | | | |
| Источник финансирования | Финансовые средства | | |
| всего | | В том числе |
| рублей | процент средств | **2015 год** |
| средства  МО Колтушское СП | **6 243700** | 100% | 6 243 700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **по расходам в составе реализации Программы** | | | | |
| **№ п.п** | **Наименование работ** | **Адрес выполнения** | | **Отчетный период / целевой показатель** |
| **2015 год** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| **Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | |
| 1 | Проект установки системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах  (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО) | МО Колтушское СП | | 115 000 |
| 2 | Установка системы оповещения АРГХОН в населенных пунктах  (создание систем оповещения по сигналам гражданской обороны и подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО | д. Старая; (ул. Верхняя; пер. Школьный); п. Воейково, (центр поселка), 03шт. | | 1 860 000 |
| 3 | Эксплуатационно-техническое обслуживание, включая организацию канала точечных систем оповещения | д.Разметелево; д.Хапо-Ое. | | 103500 |
| **Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения** | | | | |
| 1 | Приобретение и установка информационных аншлагов (табличек) о запрете купания в выявленных опасных местах на водоемах | оз. Ждановское-1 д.Озерки, оз. Ждановское-2 д.Старая Пустошь, оз. Горское п.Воейково, 3 озера в п.Токкари. | 64 000 | |
| 2 | Осуществление подвоза технической воды в населенные пункты МО Колтушское СП | д. Кальтино; д. Красная Горка. | 425 000 | |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения** | | | | |
| 1 | Приобретение средств звуковой сигнализации и для оповещения людей в поселках и деревнях МО Колтушское СП на случай пожара | д. Озерки; д. Мяглово; д.Вирки;д. Манушкино; д.Тавры; д. Рыжики; д.Ексолово; д.Токкари;д. Орово;д. Кальтино; д. Куйворы;д. Красная Горка; д.Старая Пустошь; д.Лиголамби; д.Колбино; д.Бор; д. Коркино;д. Канисты;д. Кирполье;д. Хязельки; | | 155500 |
| 2 | Устройство твердого (бетонного) основания у пожарных водоемов | д. Красная Горка, центр, на перекрестке; д. Лиголамби, ул. Лесная; д. Хязельки у продуктового магазина; д. Тавры, у дороги; д. Старая Пустошь, Дружный переулок; д. Колбино у социального центра. | | 1 870 700 |
| 3 | Приобретение и установка у противопожарных водоемов, а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемных со светильником или плоских, выполненных с использованием светоотражающих покрытий на металлической основе) | д. Озерки; д. Мяглово;д. Вирки;д. Манушкино; Двадцать четвертый километр, поселок при железнодорожной станции; Манушкино, поселок при железнодорожной станции; Шестнадцатый километр, посёлок при железнодорожной станции;д. Тавры;местечко Карьер Мяглово;д. Разметелево; д. Рыжики;д. Новая Пустошь; д. Хапо-Ое;д. Ексолово;д. Аро;д. Старая;д. Колтуши;п. Воейково;д. Токкари;д. Орово;д. Кальтино; д. Куйворы;д. Красная Горка;д. Озерки-1;д. Старая Пустошь;д. Лиголамби;д. Колбино;д. Бор;с. Павлово;д. Коркино;д. Канисты;д. Кирполье;д. Хязельки; | | 340 000 |
| 4 | Противопожарная опашка и минерализация полос | МО Колтушское СП | | 60000 |
| 5 | Установка противопожарной сигнализации  Установка тревожной кнопки | Котельная №7, п.Воейково; Котельная №8, д. Старая. | | 1 250 000 |  |  |

**8.Оценка эффективности программы**

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

 - Повышение устойчивости территории к ЧС;

 - Повышение готовности населения противостоять ЧС и их последствиям;

- Отработка взаимодействия с профильными государственными органами и службами при возникновении или при  возможности возникновения ЧС;

- Развитие и совершенствование системы сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС;

- Развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

В области пожарной безопасности:

- Реализация мероприятий, направленных на повышение защищенности населения и объектов от пожаров.

В области антитеррористической защищенности:

- Предупреждение проникновения на объекты инженерной инфраструктуры.